**UCHWAŁA NR XXXVIII/358/2021**

**Rady Miejskiej w Sulejowie**

**z dnia 16 września 2021 r.**

**w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Sulejów na lata 2021-2030”, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju**

Na podstawie art. 10e i art. 10f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) Rada Miejska w Sulejowie uchwala co następuje:

**§ 1**. Określa się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Sulejów na lata 2021-2030”, w tym tryb konsultacji o których mowa w art.   
6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przedstawiony w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2**. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Bartosz Borkowski

**Załącznik do Uchwały NR XXXVIII/358/2021   
Rady Miejskiej w Sulejowie  
z dnia 16 września 2021 r.**

**Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Sulejów na lata 2021-2030**

**§ 1.** Określa się następujący tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Sulejówna lata 2021-2030 zwanej dalej Strategią:

1) powołanie w drodze zarządzenia Burmistrza Sulejowa zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Sulejów i na lata 2021-2030, zwanego dalej Zespołem, i dokonanie wyboru jego członków spośród pracowników Urzędu Gminy   
w Sulejowie, gminnych jednostek organizacyjnych, Radnych Rady Miejskiej   
w Sulejowie. Do zadań Zespołu należeć będzie:

a) opracowanie założeń do projektu Strategii,

b) pomoc przy opracowaniu projektu Strategii,

2) przeprowadzenie, przy udziale ekspertów badań ankietowych wśród mieszkańców Gminy Sulejów w celu poznania ich opinii na temat rozwoju Gminy Sulejów;

3) przeprowadzenie, przy udziale ekspertów warsztatów strategicznych z Zespołem w celu określenia misji, wizji, celów i działań strategicznych;

4) przygotowanie projektu Strategii zgodnie z art. 10e ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) z uwzględnieniem wniosków z przeprowadzenia badań ankietowych, o których mowa w pkt 2, oraz warsztatów strategicznych, o których mowa w pkt 3;

5) przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu Strategii, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), w trybie o którym mowa w § 2, zwanych dalej: Konsultacjami;

6) zebranie uwag, które wpłynęły w toku Konsultacji, ich analiza oraz przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników Konsultacji zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia   
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057),

7) opracowanie projektu Strategii uwzględniającego wyniki Konsultacji;

8) przygotowanie projektu Strategii do przedłożenia Zarządowi Województwa Łódzkiego w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń   
i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa;

9) przygotowanie ostatecznego projektu Strategii.

**§ 2.** Konsultacje będą przebiegać w następującym trybie:

1) ogłoszenie o Konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sulejowie w formie informacji o Konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu Strategii oraz o formie, terminie konsultacji, o którym mowa w pkt 3;

2) udostępnienie projektu Strategii w wersji elektronicznej poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Urzędu Gminy Sulejów oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Sulejowie do wglądu dla zainteresowanych podmiotów;

**§ 3.** Określa się następujący harmonogram opracowania projektu Strategii:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Zadanie | Termin realizacji |
| 1. | Powołanie Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Sulejówna lata 2021-2030 | 16.09.2021 |
| 2. | Przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców Gminy Sulejów | 28.09.2021 – 15.10.2021 |
| 3. | Przeprowadzenie, przy udziale ekspertów zewnętrznych, warsztatów strategicznych z Zespołem w celu określenia misji, wizji, celów i działań strategicznych | 1.10.2021 – 15.10.2021 |
| 4. | Przygotowanie projektu Strategii zgodnie z art. 10e ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1372) | 30.10.2021 |
| 5. | Ogłoszenie o Konsultacjach | 1.11.2021 |
| 6. | Przeprowadzenie Konsultacji | 1.11.2021 – 10.12.2021 |
| 7. | Zebranie uwag do projektu Strategii, które wpłynęły w toku Konsultacji, ich analiza oraz przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników Konsultacji, zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz zamieszczenie tego sprawozdania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sulejowie; | Do 15.12.2021 |
| 8. | Opracowanie projektu Strategii uwzględniającego wynik Konsultacji | 21.12.2021 |
| 9. | Przygotowanie projektu Strategii do przedłożenia Zarządowi Województwa Łódzkiego oraz jego przedłożenie | 21.12.2021 |
| 10. | Przygotowanie ostatecznego projektu Strategii z uwzględnieniem treści opinii Zarządu Województwa Łódzkiego i przedstawienie Radzie Miejskiej | 30.01.2022 |

**Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XXXVIII/358/2021**

**RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE**

**z dnia 16 września 2021 r.**

**w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Sulejów na lata 2021-2030”, w tym tryb konsultacji,   
o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.**

W związku z wejściem w życie 13 listopada 2020 art. 10 f ust. 1 ustawy z dnia   
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym „rada gminy, w drodze uchwały, określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy,   
w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju” konieczne jest określenie w drodze uchwały szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania strategii rozwoju gminy Sulejów.

Ustawa o samorządzie gminnym wprowadziła na poziomie lokalnym strategię rozwoju gminy, która pomimo swojego nieobligatoryjnego charakteru, jest jednym   
z ważniejszych dokumentów stanowiących podstawę strategiczną do pozyskiwania środków finansowych z UE. Ustawa wyznaczyła również zupełnie nowe podejście   
w zakresie opracowania strategii rozwoju gminy, wskazując na konieczność integracji zagadnień społecznych, przestrzennych, gospodarczych oraz wynikających   
z istniejącego obszaru funkcjonalnego gminy. Strategia rozwoju gminy ma być spójna z ustaleniami i rekomendacjami określonymi w strategii rozwoju województwa w celu zapewnienia systemowej integralność dokumentów. Strategia ma zawierać wnioski   
z przeprowadzonej diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, strategiczne cele rozwoju oraz kierunki działań, podejmowanych dla ich osiągnięcia, rezultaty planowanych działań w ujęciu wskaźnikowym oraz model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy.

Ponadto strategia określać będzie wynikające z docelowego modelu struktury funkcjonalnoprzestrzennej gminy ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania   
i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie, które stanowić będą punkt odniesienia dla studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy   
i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co ma kluczowe znaczenie dla integracji planowania społecznego i gospodarczego z przestrzennym. Zgodnie z art. 10f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym rada gminy, w drodze uchwały, określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji,   
o których mowa w art. 6ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Mając powyższe na względzie, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe   
i uzasadnione.