## **UCHWAŁA NR XLII/406/2022**

## **RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE**

## z dnia 25 stycznia 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/358/2021 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 16 września 2021 r w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Sulejów na lata 2021-2030”, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju**

Na podstawie art. 10e i art. 10f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, poz. 1378) Rada Miejska w Sulejowie uchwala co następuje:

 **§ 1**. W uchwale Nr XXXVIII/358/2021 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 16 września 2021 r w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Sulejów na lata 2021-2030”, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 3** załącznika do uchwały Nr XXXVIII/358/2021 otrzymuje brzmienie:

Określa się następujący harmonogram opracowania projektu Strategii:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Zadanie | Termin realizacji |
| 1. | Powołanie Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Sulejówna lata 2021-2030 | 16.09.2021 |
| 2. | Przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców Gminy Sulejów | 28.09.2021 – 15.10.2021 |
| 3. | Przeprowadzenie, przy udziale ekspertów zewnętrznych, warsztatów strategicznych z Zespołem w celu określenia misji, wizji, celów i działań strategicznych | 1.10.2021 – 15.10.2021 |
| 4. | Przygotowanie projektu Strategii zgodnie z art. 10e ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1372) | 30.10.2021 |
| 5. | Ogłoszenie o Konsultacjach | 1.11.2021 |
| 6. | Przeprowadzenie Konsultacji | 1.11.2021 – 10.12.2021 |
| 7. | Zebranie uwag do projektu Strategii, które wpłynęły w toku Konsultacji, ich analiza oraz przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników Konsultacji, zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz zamieszczenie tego sprawozdania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sulejowie; | Do 15.12.2021 |
| 8. | Opracowanie projektu Strategii uwzględniającego wynik Konsultacji | 31.01.2022 |
| 9. | Przygotowanie projektu Strategii do przedłożenia Zarządowi Województwa Łódzkiego oraz jego przedłożenie | 14.02.2022 |
| 10. | Przygotowanie ostatecznego projektu Strategii z uwzględnieniem treści opinii Zarządu Województwa Łódzkiego i przedstawienie Radzie Miejskiej | 14.04.2022 |

**§ 2**. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Michał Gaczkowski